**План мероприятий по информированию участников образовательного процесса**

**по ключевым вопросам введения ФООП НОО, ООО и СОО**

**в МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственные** |
| **1. Организационное и нормативное обеспечение введения ФООП НОО, ООО и СОО** | | | | | |
| 1.1. | Создание рабочей группы, ответственной за подготовку к введению ФООП НОО, ООО и СОО в МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска» | декабрь 2022 г | Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей группе | Заместители директора по УВР |
| 1.2 | Разработка и утверждение дорожной карты по подготовке к введению ФООП НОО, ООО и СОО | январь 2023 г | Приказ об утверждении дорожной карты по подготовке к введению ФООП НОО,ООО и СОО, дорожная карта | Члены рабочей группы |
| 1.3. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП НОО, ООО и СОО | В течение всего периода | Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП НОО, ООО и СОО | Рабочая группа |
| 1.4. | Информирование родителей (законных представителей) о введении ФООП НОО, ООО и СОО | Март-май 2023 | Протоколы классных родительских собраний | Администрация |
| 1.5. | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, с освещением вопроса по введению ФООП НОО с 1 сентября 2023 года | Март, август  2023 г | Протоколы классных родительских собраний 1-х классов | Администрация |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФООП НОО, ООО и СОО на методическом совете, ШМО. | Февраль-апрель 2023 | Информирование педагогических работников по вопросам введения ФООП НОО, ООО и СОО | Администрация |
| 1.7. | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах общеобразовательных учреждений | НОО – не позднее 01.04.2023,  ООО и СОО –  не позднее 19.06.2023 | ООП размещены на сайте, обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение | Заместители директора по УВР |
| 1.8. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | Март 2023 | Аналитическая справка | Зам. директора по УВР и ВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Методическое обеспечение введения ФООП НОО, ООО и СОО** | | | | |
| 2.1. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФООП НОО, ООО и СОО | Январь-май 2023 | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФООП НОО, ООО и СОО | Заместители директора по УВР |
| 2.2. | Организация участия педагогов МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска» в вебинарах по введению ФООП НОО, ООО и СОО | по отдельному графику в течение 2023 года | Обеспечена консультационная и методическая поддержка для педагогов по введению ФООП НОО, ООО и СОО | Заместители директора по УВР |
| 2.3. | Участие педагогических работников МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска» в федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО и СОО | по плану ФБУ «ИСРО РАО» | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО и СОО на всех уровнях | Заместители директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Информационное обеспечение введения ФООП НОО, ООО и СОО** | | | | |
| 3.1. | Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО и СОО на сайте МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска» | январь 2023 | Размещение информации на сайте МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска» о введении ФООП НОО, ООО и СОО | Заместители директора по УВР |
| 3.2. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФООП НОО, ООО и СОО | Ежегодно | Включение в анализ раздела, отражающего ход введения ФООП НОО, ООО и СОО | Директор  Заместители директора по УВР |
| 3.3. | Участие в городском родительском собрания по вопросам ФООП НОО, ООО и СОО | май 2023 | Обеспечено информирование родительской общественности | Заместитель директора по ВР |